**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании "Кардымовский район" Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области от 02.08.2013 года № 0502, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев:

K1 - достижение показателей эффективности муниципальной программы;

K2 – степень освоения средств районного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий;

K3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Интегральная оценка муниципальной программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В 2017 году программы получили следующие оценки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ и подпрограмм | R | оценка |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 7,72 | положительная |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму "Антитеррор"" на 2014-2020 годы» | 7,4 | положительная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 7 | положительная |
| 4 | Муниципальная программа «Продвижение позитивного имиджа МО "Кардымовский район" Смоленской области как инвестиционно-привлекательной территории" на 2014-2020 годы» | 4,6 | положительная |
| 5 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2014-2020 годы» | 9,2 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 5 | удовлетворительная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 6,2 | удовлетворительная |
| 8 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 8,2 | положительная |
| 9 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 3 | неудовлетворительная |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей " на 2014-2020 годы» | 8,84 | положительная |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 7,4 | положительная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 7,4 | положительная |
| 13 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту" на 2014-2020 годы» | 7,4 | положительная |
| 14 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 8,2 | положительная |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 8,2 | положительная |
| 15.1 | Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания» | 5 | удовлетворительная |
| 15.2 | Подпрограмма  «Культурно-досуговая деятельность» | 6,2 | положительная |
| 15.3 | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | 8,2 | положительная |
| 15.4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  в сфере культуры и искусства» | 8,2 | положительная |
| 15.5 | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 5 | удовлетворительная |
| 15.6 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | 8,2 | положительная |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 7,4 | положительная |
| 17 | Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы | 1,6 | неудовлетворительная |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 8,2 | положительная |

Анализ оценки эффективности реализации программ показал, что 1 программа получила высокую оценку, 13 муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской получила положительную оценку, 3 программы получили удовлетворительную оценку, 1 – неудовлетворительную оценку.

Муниципальная программа Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы признана неудовлетворительной в связи с отсутствием в ней финансирования и невыполнением целевых показателей. Мероприятия программы будут пересмотрены. По данным мероприятиям будет запланировано финансирование.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» признана неудовлетворительной в связи с невыполнением целевых показателей.