

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.03. 2016 № 00104

О внесении изменений в муниципальную программу «Детство» на 2014 - 2020 годы

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Детство» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.12.2014 № 00945, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  |  **Е.В. Беляев** |

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 09.03.2016 № 00104

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Детство» на 2014 – 2020 годы**

п. Кардымово

2014

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы |  Муниципальная программа «Детство» на 2014 – 2020 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Конституция Российской Федерации;Конвенция о правах ребенка;Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131 – ФЗ;Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 №0502 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» |
| Заказчик Программы  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  |
| Разработчики Программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
|  Цель и задачи Программы | Цель Программы - создание благоприятных условий для всестороннего развития и жизнедеятельности детей, проживающих на территории Кардымовского района. Задачи Программы:- улучшение здоровья детей и подростков;- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в интересах  личности, общества, государства, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;- увеличение числа участников мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, традициям культуры Смоленской области;- обеспечение детей путевками в оздоровительные учреждения круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами, детей школьного возраста до 15 лет включительно;- организация социально-культурной реабилитации, поддержка интеллектуального развития и физического воспитания детей-инвалидов;- увеличение количества семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей;- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- обеспечение государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  |
| Целевые показатели Программы |  - доля детей первой группы здоровья в общем количестве детей;- доля несовершеннолетних от общего количества несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на выявление и поддержку одаренных детей;- доля участников мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, традициям культуры Смоленской области и Кардымовского района;- доля участников музыкальных и художественных конкурсов;- доля детей школьного возраста до 15 лет включительно, обеспеченных путевками в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами;-доля семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 1 007,0 - тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 137,0 тыс. рублей, 2015 год – 95,0 тыс. рублей,2016 год – 155,0 тыс. рублей. 2017 год – 155,0 тыс. рублей. 2018 год – 155,0 тыс. рублей. 2019 год – 155,0 тыс. рублей. 2020 год – 155,0 тыс. рублей.  |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом.**

В современных социально-экономических условиях одним из направлений социальной политики является семейная политика, направленная на улучшение положения семей с детьми, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечение условий для их полноценного развития и воспитания.

Решение задач, связанных с обеспечением комплексной социальной поддержки детей и семей, имеющих детей, осуществляемое в Кардымовском районе программно-целевым методом, имеет определенные позитивные результаты.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2014 в Кардымовском районе насчитывалось 2077 детей и подростков в возрасте до 18 лет, из них 147 детей, оставшихся без попечения родителей.

На территории района проживает 600 малообеспеченных семей, имеющих 1007 детей.

Случаев младенческой смертности в 2013 году - 1.

Число детей - инвалидов увеличилось по отношению к прошлому году. По состоянию на 01.01.2014 года в Отделе социальной защиты населения в Смоленском районе состоит 27 детей-инвалидов (2013 год – 25, 2012 - 23), из них 2 ребенка находятся на государственном обеспечении в Ново-Никольском доме-интернате. В Кардымовской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают 2 ребенка- инвалида.

 В Кардымовском районе одним из негативных социальных процессов является стабильная численность неблагополучных семей, в которых родители не исполняют своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Социальная несостоятельность родителей, аморальный образ жизни, рост алкоголизма, особенно среди женщин, приводит к увеличению детей, находящихся в опасных для них условиях жизни. В настоящее время на учете в едином банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении, состоит 18 семей (23 родителя), в которых проживает 29 детей.

Большое количество семей, находящихся в социально-опасном положении, является причиной возникновения ряда острых социальных проблем, таких как детская безнадзорность и социальное сиротство.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей в 2013 году 8 родителей лишены родительских прав. Без родительского попечения остались 11 детей, в 2012 году - 8 родителей лишены родительских прав в отношении 9 детей.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, поэтому, было и остается приоритетным устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. За 2013 год 25 детей (18 воспитанников Кардымовской школы-интерната) переданы на воспитания в семьи: 8 – на безвозмездную форму опеки, 7 – на возмездную форму опеки (приемная семья), 10 – усыновлены (3 - российскими гражданами, 7 - иностранными).

8 детей - возвращены родителям.

В настоящее время на территории района 42 ребенка проживает в замещающих семьях: 23 ребенка проживает в 16 приёмных семьях, 18 детей находятся под опекой и попечительством в 18 семьях, 1 ребенок находится на патронатном воспитании в семье.

Необходимо уделять достаточное внимание выявлению и развитию детей, обладающих интеллектуальными и художественными способностями.

Полноценное развитие подрастающего поколения невозможно без приобщения детей к основам культуры и искусства. Духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание и организация досуга детей и подростков должны осуществляться в учреждениях культуры: библиотеках, музеях, клубах. В целях привлечения несовершеннолетних в учреждения культуры необходимы разработка и внедрение воспитательных и досуговых программ, отвечающих потребностям и интересам подрастающего поколения.

Одной из важнейших форм организации досуга несовершеннолетних является проведение оздоровительных кампаний. Ежегодно в летних оздоровительных лагерях, образованных на базе учреждений образования отдыхают почти 80% детей школьного возраста до 15 лет, 304 детей оздоровились в санаториях-профилакториях Смоленской области и за ее пределами.

Развитие программно-целевого метода осуществления районной политики в отношении семьи и детей в настоящее время является необходимым для решения существующих проблем. Его использование позволит обеспечить более эффективное межведомственное взаимодействие, целевую направленность финансовых ресурсов, привлечение дополнительных источников финансирования.

 **Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы**

Целью Программы является создание благоприятных условий для всестороннего развития и жизнедеятельности детей, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

 - улучшение здоровья детей и подростков;

- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в интересах  личности, общества, государства, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- увеличение числа участников мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, традициям культуры Смоленской области;

- обеспечение детей путевками в оздоровительные учреждения круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами, детей школьного возраста до 15 лет включительно;

- организация социально-культурной реабилитации, поддержка интеллектуального развития и физического воспитания детей-инвалидов;

- увеличение количества семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе реализации Программы в Кардымовском районе ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Целевые показатели  | 2014год | 2015год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.  | Доля детей первой группы здоровья в общем количестве детей, (%)  | 12 % | 13 % | 14 % | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 2.  |  Доля несовершеннолетних от общего количества несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на выявление и поддержку одаренных детей, (%) | 55% | 58% | 65% | 67% | 69% | 72% | 75% |
| 3. | Доля участников мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, традициям культуры Смоленской области и Кардымовского района, (%) | 43 % | 54% | 57% | 59% | 61% | 64% | 67% |
| 4. | Доля участников музыкальных и художественных конкурсов, (%) | 35 % | 38 % | 40 % | 41% | 43% | 45% | 47% |
| 5. |  Доля детей школьного возраста до 15 лет включительно, обеспеченных путевками в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами, (%) | 52 % | 55 % | 65 % | 65% | 67% | 67% | 70% |
| 6. | Доля семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, (%) | 57 % | 68 % | 70 % | 72% | 75% | 78% | 81% |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Задача 1. Улучшение здоровья детей и подростков** |
| 1.1 | Совершенствование доступности стоматологической помощи детям, проживающим в сельской местности:– организация консультативной помощи путем выездной работы врача-стоматолога детского;- организация доставки детей в детский стоматологический кабинет  | 2014 -2020  | ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация просветительской работы для социально - неадаптированных слоев населения | 2014 -2020  | ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Задача 2. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в интересах  личности, общества, государства, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения**  |
| 2.1 |  Организация и проведение муниципального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | 2016 - 2020 | образовательные организации, отдел образования | 20,0 | **-** | **-** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Районный бюджет |
| 2.2 |  Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года» | 2016 - 2020 | образовательные организации, отдел образования | 35,0 | **-** | **-** | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Районный бюджет |
| 2.3 |  Организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, подготовка учащихся на областной этап предметных олимпиад | 2014 - 2020 | образовательные организации, отдел образования | 42,380 | 2,380 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет |
| 2.4 | Организация и проведение муниципального этапа краеведческой конференции  | 2016 - 2020 | образовательные организации, отдел образования | 35,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет |
| 2.5 | Награждение одаренных выпускников 11 класса Почетными грамотами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и денежными премиями  | 2014 - 2020 | образовательные организации, отдел образования | 49,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет  |
| 2.6 | Организация и проведение муниципального этапа Рождественских чтений | 2016 - 2020 |  отдел образования | 35,0 | **-** | **-** | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет  |
| 2.7 | Организация и проведение муниципального этапа фестиваля православной культуры «Отечество мое православное» | 2016 - 2020 | отдел образования | 25,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| 2.8 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | 2016 - 2020 | отдел образования | 35,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет |
| 2.9 |  Проведение районных конкурсов детского творчества | 2014 - 2020 | отдел образования | 20,120 | 0,120 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | районный бюджет  |
| 2.10 |  Обеспечение участия детей, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район», в областных, общероссийских слетах, спортивных соревнованиях, конференциях, фестивалях, выставках и конкурсах детского творчества | 2014 - 2020 | отдел образования | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | районный бюджет  |
| 2.11 | Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | 2014 - 2020 | отдел образования  | 74,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | районный бюджет  |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **373,5****373,5** | **16,5****16,5** | **22,0****22,0** | **67,0****67,0** | **67,0****67,0** | **67,0****67,0** | **67,0****67,0** | **67,0****67,0** |  |
| **Задача 3. Увеличение числа участников мероприятий, посвященных историко-культурному наследию, традициям культуры Смоленской области** |
| 3.1 |  Краеведческая программа «Тропинка родного края»:- истории Кардымовского района;- традиций семьи (родословная, обычаи, легенды);- природы края (флора и фауна Кардымовского района);- славы (известные люди района)- народного фольклора | 2014 - 2020 | районный краеведческий музей | **10,0** | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |
| 3.2 | Презентации краеведческих работ  | 2014 - 2020 | районный краеведческий музей | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.3 | Праздник открытия Недели детской книги «Вселенная в переплете»: - Игра « Вместе весело читать»;- Литературная викторина «Путешествие в страну читалию»;- Квест-игра «Сокровища Бабы-Яги»;-Конкурс рисунков «Краски прочитанных книг». | 2014 - 2020 | централизованная библиотечная система | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.4 |  Праздник лучших читателей «Суперчитатель года» | 2014 – 2020 | централизованная библиотечная система | **2,5** | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | районный бюджет |
| 3.5 | Праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры «С книгой по векам» | 2014 – 2020 | централизованная библиотечная система | **2,0** | 2,0 | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.6 | Неделя музыки для детей «Все лучшее детям»:- фестиваль искусств «Планета детства»,- лекции-концерты, посвященные знаменательным событиям,-концерт учащихся ДШИ «Счастливое детство» /в детских и общеобразовательных учреждениях/ | 2014 - 2020 | детская школа искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.7 | Посвящение в читатели «Путешествие в Читайгород» | 2014 – 2020 | централизованная библиотечная система | **5,0** | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет |
| 3.8 | Литературные праздники, посвященные юбилеям детских писателей | 2014 – 2020 | централизованная библиотечная система | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.9 | Районный фестиваль эрудитов «Хрустальный совенок» | 2014 – 2020 | централизованная клубная система | **13,0** | 3,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |
| 3.10 | Районный культурно-спортивный праздник «Я деда своего достойный внук» | 2014 – 2020 | централизованная клубная система | **30,0** | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| 3.11 | Районный фестиваль фольклорных коллективов «Красная горка» | 2014 – 2020 | централизованная клубная система | **18,0** | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | районный бюджет |
| 3.12 | Районный конкурс детского творчества «Звездная дорожка» по номинациям:- поэзия и проза- рисунок-вокальное мастерство-хореография | 2014 - 2020 | ЦКС, ЦБС, ДШИ | **24,0** | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | районный бюджет |
| 3.13 | Районный фестиваль кукольных коллективов «Куклы делают мир добрее» | 2014 – 2020 | централизованная клубная система | **12,0** | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |
| 3.14 | Районный конкурс среди старшеклассниц «Юная Россия» | 2014 – 2020 | централизованная клубная система | **14,5** | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |
| 3.15 | Районный конкурс среди юношей «Мы ловкость, смекалка, выносливость» | 2014 - 2020 | централизованная клубная система | **14,5** | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | районный бюджет |
| 3.16 | Районный туристический слет среди школьников | 2014 – 2020 | отдел культуры | **6,0** | 6,0 | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.17  | Внутришкольные выставки-конкурсы художественного творчества  | 2014 – 2020 | детская школа искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.18  | Посвящение в первоклассники | 2014 - 2020 | детская школа искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 3.19 | Внутришкольные конкурсы детской школы искусств | 2014 - 2020 | детская школа искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **151,5****151,5** | **29,0****29,0** | **5,0****5,0** | **23,5****23,5** | **23,5****23,5** | **23,5****23,5** | **23,5****23,5** | **23,5****23,5** |  |
| **Задача 4.**  **Обеспечение детей путевками в оздоровительные учреждения круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами, детей школьного возраста до 15 лет включительно** |
| 4.1 | Направление детей, проживающих на территории Кардымовского района в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, расположенные на территории Смоленской области и за ее пределами в том числе:- детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;- детей-инвалидов. | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе,отдел образования | - | **-** | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 4.2 | Организация проезда и сопровождения к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 4.3 | Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха, оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в период школьных каникул на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2014 - 2020 | Отдел образования | **128,8** | 10,0 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | районный бюджет |
| 4.4 | Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации в каникулярное время | 2014-2020 | Отдел образования | **1,200** | - | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | районный бюджет |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **130,0****130,0** | **10,0****10,0** | **20,0****20,0** | **20,0****20,0** | **20,0****20,0** | **20,0****20,0** | **20,0****20,0** | **20,0****20,0** |  |
| **Задача 5.**  **Организация социально-культурной реабилитации, поддержка интеллектуального развития и физического воспитания детей-инвалидов** |
| 5.1 | Организация встреч родителей, воспитывающих детей-инвалидов со специалистами СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе  | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | районный бюджет |
| 5.2 | Оздоровление детей-инвалидов в СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» | - | **-** | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 5.3 | Вовлечение детей-инвалидов в различные кружки, клубы, секции при образовательных учреждениях и учреждениях культуры района. | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском район, Отдел образования,Отдел культуры | - | **-** | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 5.4 | Проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском район, Отдел образования,Отдел культуры | **4,0** | 4,0 | - | **-** | - | - | **-** | - | районный бюджет |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **4,0****4,0** | **4,0****4,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Задача 6. Увеличение количества семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей** |
| 6.1 | Доставка детей из замещающих и малообеспеченных семей, одаренных детей на губернаторскую елку. | 2014 - 2020 | Отдел образования | **6,5** | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет |
| 6.2 | Проведение акции «День добрых дел» в детском противотуберкулезном санатории «Приселье». | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе, Отдел культуры | **-** | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 6.3 | Проведение мероприятий для детей из многодетных семей и детей-инвалидов «Первый раз в первый класс». | 2014 - 2020 | Отдел образования, Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе, Отдел образования,Отдел культуры | **9,0** | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | районный бюджет |
| 6.4  | Проведение конкурса «Организация работы с неблагополучными семьями в условиях образовательного учреждения» | 2014 - 2020 | Отдел образования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 6.5 | Подготовка и проведение в Кардымовском районе мероприятий, посвященных:- Дню семьи- Дню защиты детей- Дню семьи, любви и верности- Дню матери- Дню инвалида-Проведению новогодней елки для малообеспеченных семей | 2014 - 2020 | Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе, Отдел культуры, Отдел образования | **27,0****32,0****24,5****27,0****12,0****18,0** | 7,07,03,57,07,04,0 | 5,05,03,55,05,04,0 | 3,04,03,53,002,0 | 3,04,03,53,002,0 | 3,04,03,53,002,0 | 3,04,03,53,002,0 | 3,04,03,53,002,0 | районный бюджет |
| 6.6 | **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета**  | **156,0****156,0** | **37,5****37,5** | **31,0** **31,0** | **17,5** **17,5**  | **17,5** **17,5** | **17,5** **17,5** | **17,5** **17,5** | **17,5** **17,5** |  |
| **Задачи 7. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  |
| 7.1 | Отбор и подготовка кандидатов в опекуны и усыновители, информационное и методическое обеспечение замещающих семей. | 2014 - 2020 | Отдел образования | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.2 | Оказание помощи бывшим воспитанникам детских домов и школ-интернатов в ремонте и обустройстве закрепленного жилья. | 2014 - 2020 | Отдел образования | 62,0 | 20,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | районный бюджет |
| 7.3 | Проведение акции «Подарок ребенку-сироте» | 2014 - 2020 | Отдел образования | 30,0 | 5, 0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| 7.4 |  Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ в целях привлечения общественного внимания к решению проблем социального сиротства. | 2014 - 2020 | Отдел образования | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.5 | Сопровождение замещающих семей | 2014 - 2020 | Отдел образования | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.6 | Обследование семей, изъявивших желание принять на воспитание ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2014 - 2020 | Одел образования, КДН и ЗП | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.7 | Обследование условий проживания детей в замещающих семьях, сохранности закрепленного жилого помещения | 2014 - 2020 | Отдел образования, КДН и ЗП | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.8  |  Подготовка ежегодного доклада «О положении детей в Кардымовском районе». | 2014 - 2020 | Отдел образования, Отдел социальной защиты населения в Смоленском районе, Отдел культуры,ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| 7.9 | Проведение ежегодного праздника «День опекуна». | 2014 - 2020 | Отдел образования | 50,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| 7.10 | Доставка детей из замещающих семей на праздник «День добрых дел» в г. Смоленск. | 2014 - 2020 | Отдел образования  | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **142,0****142,0** | **40,0****40,0** | **17,0****17,0** | **17,0****17,0** | **17,0****17,0** | **17,0****17,0** | **17,0****17,0** | **17,0****17,0** |  |
| **Задача 8. Обеспечение государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.** |
| 8.1 | Обучающие семинары (правовые новости, изучение опыта работы) с привлечением всех заинтересованных структур. | 2016-2020 | Отдел образования | **25,0** | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| 8.2 | Издание буклетов по различным темам, касающимся вопросов семьи, материнства и детства. | 2016-2020 | Отдел образования | **25,0** | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | районный бюджет |
| **Итого:****в том числе:****средства районного бюджета** | **50,0****50,0** | **-** | **-** | **10,0****10,0** | **10,0****10,0** | **10,0****10,0** | **10,0****10,0** | **10,0****10,0** |  |
| **Всего по программе:****в том числе:****средства районного бюджета** | **1 007,0****1 007,0** | **137,0****137,0** | **95,0****95,0** | **155,0****155,0** | **155,0****155,0** | **155,0****155,0** | **155,0****155,0** | **155,0****155,0** |  |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования составляет **1 007,0 тыс. рублей**:

в том числе по годам:

2014 год – 137,0 тыс. рублей,

2015 год – 95,0 тыс. рублей,

2016 год – 155,0 тыс. рублей.

2017 год – 155,0 тыс. рублей.

2018 год – 155,0 тыс. рублей.

2019 год – 155,0 тыс. рублей.

2020 год – 155,0 тыс. рублей.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Процесс реализации Программы будет осуществляться в сроки, указанные в Программе, следующими исполнителями: Отделом Образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Кардымовская ЦРБ», Отделом культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется, в том числе, и на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.