

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 12.07.2016 № 00389**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области |

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2016 год (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Определить отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области органом, осуществляющим координацию действий структурных подразделений Администрации, ответственных за реализацию мероприятий по развитию конкуренции.

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции, организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорожной карты в соответствии с установленными дорожной картой сроками.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **Е.В. Беляев** |

**Приложение**

***(в редакции Пост. от 12.07.2016 № 00389)***

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции**

**в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления сотрудничества (указать наименование приоритетного и социально значимого рынка, системного мероприятия) | Наименование мероприятий | Планируемый срок реализации  мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Результат исполнения  мероприятий |
| 1. | **Рынок услуг дошкольного образования** | Консультирование по вопросам субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми | При обращении заявителей | Отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – отдел экономики) | Оказание консультативной помощи по вопросам организации частных дошкольных образовательных организаций в Кардымовском районе |
| 2. | Консультационная помощь по вопросам организации дошкольного образования в негосударственных (немуниципальных) организациях дошкольного образования | При обращении заявителей | Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – отдел образования) | Развитие сектора негосударственных организаций дошкольного образования |
| 3. | Размещение на сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – Администрация) информации о развитии частного сектора дошкольного образования в Кардымовском районе | При обращении заявителей | Отдел образования | Информирование населения о развитии частного сектора дошкольного образования в Кардымовском районе |
| 4. | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | Консультационная помощь по вопросам организации детского отдыха и оздоровления в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей в районе | При обращении заявителей | Отдел образования, сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию (далее – сектор социальной защиты населения), отдел экономики | Развитие сектора негосударственных организаций детского отдыха и оздоровления |
| 5. | Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Кардымовского района, для направления на отдых и оздоровление в негосударственные (немуниципальные) стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Смоленской области | 2016 | Отдел образования, сектор социальной защиты населения | Ежегодное оздоровление детей до 17 лет в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области.  Ежегодно планируется направлять в оздоровительные учреждения около 300 детей, из них 60% детей направляется в негосударственные (немуниципальные) оздоровительные учреждения |
| 6. | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | Размещение на сайте Администрации информации о частных организациях, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической культуры и спорта | При обращении заявителей | Отдел образования, отдел культуры, отдел экономики | Информирование населения о деятельности организаций, осуществляющих дополнительное образование детей |
| 7. | Консультационная помощь по вопросам организации детского отдыха и оздоровления в негосударственных (немуниципальных) организациях услуг дополнительного образования в районе | При обращении заявителей | Отдел образования, отдел культуры, отдел экономики | Развитие сектора негосударственных организаций дополнительного образования детей |
| 8. | **Рынок услуг в сфере культуры** | Размещение на сайте Администрации информации о частных организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры | При обращении заявителей | Отдел культуры | Информирование населения о деятельности организаций в сфере культуры |
| 9. | **Рынок медицинских услуг** | Оказание содействия в развитии сектора негосударственных медицинских услуг на территории Кардымовского района путем помощи в подборе инвестиционных площадок для размещения предприятий, осуществляющих предоставление негосударственных медицинских услуг | При обращении заявителей | Отдел экономики | Развитие сектора негосударственных организаций медицинских услуг |
| 10. | Информирование населения Кардымовского района через официальный сайт Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об организации медицинских учреждений, расположенных на территории Кардымовского района | При обращении заявителей | Отдел экономики, сектор социальной политики Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – сектор социальной политики) | Информирование населения о деятельности организаций, осуществляющих медицинские услуги |
| 11. | **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | Утверждение графиков передачи по концессионным соглашениям объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | 2016 | Отдел экономики | Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ Кардымовского района |
| 12. | Актуализация графиков передачи по концессионным соглашениям муниципального имущества в соответствии с типовой формой | 2016 | Отдел экономики | Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ Кардымовского района |
| 13. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам нарушений в сфере ЖКХ | При обращении заявителей | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – отдел строительства) | Обеспечение информационного взаимодействия с потребителями услуг и работ, информирование о нарушениях в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| 14. | Осуществление муниципального жилищного контроля в виде внеплановых проверок | При обращении заявителей | Отдел строительства | Снижение количества нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 15. | **Розничная торговля** | Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2016 | Отдел экономики | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Кардымовского района Смоленской области. Планируется увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов в Кардымовском городском поселении района Смоленской области не менее 10 % |
| 16. | Направление предложений по включению населенных пунктов в перечень отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области в соответствии с критериями, разработанными Департаментом экономического развития Смоленской области | При запросах Департамента экономического развития Смоленской области | Отдел экономики | Актуализация перечня отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области, где организации или индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 05.11.2003 № 282 |
| 17. | Проведение мониторинга ярмарок, организатором которых является орган местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и предоставление данной информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области | 2016 | Отдел экономики | Развитие ярмарочной торговли на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| 18. | Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территориях муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2016 | Отдел экономики | Актуализация сведений дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| 19. | Ведение торгового реестра | По мере поступления заявок | Отдел экономики | Формирование торгового реестра на территории района |
| 20. | Проведение анализа потребности в розничных рынках на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, выработка предложений по включению их в план, предусматривающий организацию розничных рынков на территории Смоленской области, в случае выявления потребности (с учетом опроса сельхозпроизводителей, расположенных на территории муниципального образования) | 2016 | Отдел экономики, сектор сельского хозяйства | Проведение анализа потребности в розничных рынках на территории района |
| 21. | Разработка порядка включения ярмарок в муниципальный план ярмарок с учетом рекомендаций регионального уровня | 2016 | Отдел экономики | Развитие ярмарочной торговли на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 22. | Разработка муниципального плана проведения ярмарок на очередной календарный год в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 (в ред. от 2016 года) «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» | 2016 | Отдел экономики | Развитие ярмарочной торговли на территории муниципального образования с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 23. | Изменение условий предоставления земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района:  ˗ увеличение срока договоров на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года с правом пролонгации договора;  ˗ использование механизма заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков (п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании методических рекомендаций регионального уровня;  ˗ предоставление альтернативных мест для размещения нестационарных торговых объектов в случае исключения из схемы размещения нестационарных объектов | 2016 | Отдел экономики | Создание стабильных условий функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования |
| 24. | **Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией** | Информирование населения Кардымовского района через официальный сайт Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об организации аптечных учреждений на территории муниципалитета | 2016 | Отдел экономики | Информирование населения о деятельности организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией |
| 25. | **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информации о пригородных и межмуниципальных маршрутов муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2016 | Отдел строительства | Повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении |
| 26. | Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении | При обращении заявителей | Отдел строительства | Оказание квалифицированной консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении |
| 27. | **Рынок услуг связи** | Оказание содействия операторам связи в выборе и оформлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения сетей связи | При обращении заявителей | Отдел экономики, отдел строительства | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области |
| 28. | **Рынок услуг социального обслуживания населения** | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информации об организациях социального обслуживания населения в муниципальном образовании Смоленской области | 2016 | Отдел экономики, сектор социальной политики | обеспечение свободного доступа негосударственного сектора к информации об организациях социального обслуживания населения в Кардымовском районе |
| 29. | Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам социального обслуживания населения негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги населению | При обращении заявителей | Отдел экономики, сектор социальной политики | обеспечение возможности получения негосударственным сектором информационной поддержки по вопросам социального обслуживания |
| **Системные мероприятия по развитию конкурентной среды**  **в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области** | | | | | |
| 30. | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности** | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества | 2016 | Отдел экономики | Формирование муниципального прогнозного плана приватизации |
| 31. | **Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,**  **в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере** | Определить уполномоченный орган местного самоуправления на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 2016 | Отдел экономики | Содействие развитию применения механизмов государственно-частного партнерства |
| 32. | Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2016 | Отдел экономики | Содействие развитию применения механизмов государственно-частного партнерства |
| 33. | Определить ответственное лицо за развитие муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области | 2016 | Отдел экономики | Содействие развитию применения механизмов государственно-частного партнерства |
| 34. | **Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возможности размещения на сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информации о своей деятельности | 2016 | Отдел экономики, сектор социальной политики | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (2 публикации в год) |